## 2020.8.5
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | pycharm环境配置 | 已完成，并确认
|  | 安装Git，配置环境 | 已完成，并确认
|  | 创建远程仓库 | 已完成，并确认
|  | 分配号组内职位 | 已完成，并确认
|  | 学习基本语法，面向过程语法和面向对象语法 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.6
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 远程仓库与本地仓库建立连接，并成功上传日志 | 已完成，并确认
|  | 学习功能执行语句与结构定义语句,以及文件注释注意事项 | 已完成，并确认
|  | 学习推导式，学习函数的使用 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.7
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 掌握爬虫的基本概念 | 已完成，并确认 | 掌握爬虫编写代码的基本流程，所用的第三方库
|  | 确定爬虫任务 | 已完成，并确认 | 正在对自己爬虫代码进行编写
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.9
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 完成爬虫代码，并写入excel表格中 | 已完成，并确认
|  | 用python对excel格式进行修改，使写入后更好看 | 已完成，并确认
|  | 添加程序日志 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.10
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学习面向对象编程 | 已完成，并确认 | 与函数编程相比，面向对象编程可读性，修改性更好
|  | 学习面向对象的三大特征，封装，继承，多态 | 已完成，并确认
|  | 学习类的变量和方法以及对象的变量和方法 | 已完成，并确认
|  | 确定自己在web开发时数据的呈现形式 | 已完成，并确认 | 拓扑图和环状图
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.11
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学习了代码管理相关知识 | 已完成，并确认 | 可执行代码，函数，类，模块，包
|  | 学习了异常处理相关知识 | 已完成，并确认 | 分为运行期异常，编译器异常，处理异常方式：1、捕获异常2、抛出异常
|  | 学习了如何操作数据库，通过代码将数据保存到数据库 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.12
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 安装django包 | 已完成，并确认
|  | 基本学会如何写登录界面和页面 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 |  | 写怎样的网页，如何布局
2

## 2020.8.13
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学会如何将图片制作到网页上 | 已完成，并确认
|  | 学会如何制作按钮 | 已完成，并确认
|  | 学会如何在网页上制作表格并写入数据 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 |  | 掌握html，CSS，javascript的相关编写知识
2

## 2020.8.14
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学习html、CSS、js | 已完成，并确认
|  | 制作个人主页中的导航栏 | 已完成，并确认
|  | 制作个人主页的标题栏 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 |  | 掌握html，CSS，javascript的相关编写知识
2

## 2020.8.15
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 完成网页排版 | 已完成，并确认
|  | 完成网页的导航栏 | 已完成，并确认
|  | 完成网页背景设置，插入表格 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.17
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 修改网页 | 已完成，并确认
|  | 加入登录页面，网页背景音乐 | 已完成，并确认
|  | 完成ppt | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.18
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 项目整合 | 已完成，并确认
|  | ppt准备 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2020.8.19
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 完成所有项目文件交付 | 已完成，并确认
|  | 完成测试报告 | 已完成，并确认
|  | 完成项目总结、个人总结 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2